Бюджетное общеобразовательное учреждение

Троснянского района Орловской области

«Никольская средняя общеобразовательная школа

Приказ

от «\_14\_\_» марта 2022г. №\_46а\_-Д

**Об утверждении школьного плана-графика**

**(«дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов**

**начального общего и основного общего образования в**

**БОУ ТР ОО «Никольская СОШ»**

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»(далее ФГОС -2021), приказом Департамента образования Орловской области от 24 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», приказом отдела образования администрации Троснянского района «Об утверждении школьного плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в

Общеобразовательных организациях Троснянского района от 10 марта2022г. №41

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить школьный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» (далее - ФГОС НОО И ФГОС ООО, школьный план-график) (Приложением 1).
2. Назначить школьным координатором, ответственным за введение обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» Парамохину Л.И.
3. Заместителю директора по УВР Парамохиной Л.И., руководителям ШМО обеспечить:
	1. Реализацию мероприятий школьного плана – графика («дорожной карты»);
	2. Разработку плана-графика введения обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО на уровне БОУ ТР ОО «Никольская СОШ»
	3. Заместителю директора по УВР Парамохиной Л.И. разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте БОУ ТР ОО «Никольская СОШ».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_/Е.И.Ченская/

Приложение 1

к приказу № \_46а\_\_-Д

от «\_14\_»\_марта\_\_\_2022г.

Школьный план-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Сроки | Ответственныеисполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1 | Создание рабочей группы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО намуниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.2 | Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, организованных Департаментом образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Январь-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО нарегиональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.3 | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО | Март 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Создана база данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.4 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» | Декабрь 2021 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО, выявлены дефициты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1.5 | Участие педагогического сообщества БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО иФГОС ООО | Январь, февраль, март, апрель, май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленныхФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.6 | Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь - март 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Троснянского района квведению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.7 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный переченьучебников | Сентябрь 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО, педагог-библиотекарь | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательныморганизациям |
| 1.8 | Участие в мониторинге использования БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» примерныхрабочих программ | Сентябрь 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Обеспечено единство образовательного процесса |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.1 | Разработка и утверждение школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 год | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО нашкольном уровне |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1 | Активизация работы школьных учебно- методических объединений учителей -предметников | 2022 год | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии собновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО | 2022 год | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководитель центра дополнительного образования «Точка роста» | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программдополнительного образования как средства по достижениюметапредметных и личностных образовательных результатов |
| 3.3 | Системная работа по формированиюфункциональной грамотности | Пошкольному | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Достигнуто повышение качестваобразования |
|  |  | плану-графику |  |  |
| 3.4 | Использование учителями-предметниками федерального банка заданий по формированиюфункциональной грамотности | Постоянно | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Школьники умеют решать задачи с различными формулировкамизаданий |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.1 | Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО | Март-апрель 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд |
| 4.2 | Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализацииобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-декабрь 2022 года;январь-декабрь 2023 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд |
| 5. Мероприятия БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» по поэтапному введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.1 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательныхпрограмм) | Февраль-март 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО вобразовательных организациях | Март 2022 год | Директор школы | Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО |
| 5.3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательныхорганизациях | Март 2022 год | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Разработка и утверждение плана- графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО |
| 5.4 | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО иФГОС ООО |
| 5.5 | Осуществление повышения квалификации | Февраль-июнь | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Управленческие и педагогические |
|  | управленческой и педагогической команд по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработан и реализован план- график курсовой подготовки управленческихкадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | 2022 года;сентябрь 2022 года – июнь 2023 года |  | команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.6 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общегообразования | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО |
| 5.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочнойдеятельности | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам,программ внеурочной деятельности |
| 5.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующиетребованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 5.9 | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| Правила приема граждан на обучения; |
| Положение о порядке зачета результатовосвоения обучающимися учебных предметов; |
| Положение о языках образования; |
| Положение, регламентирующее режим занятийобучающихся; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о методической работеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС; |  |  |  |
| Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в частивведения комплексного подхода к оценке результатов обучения; |
| Положение об организации обучения лиц сограниченными возможностями здоровья; |
| Положение о режиме занятий и др. |
| 5.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующий требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии сФедеральным перечнем учебников. | В соответствии со сроками утвержденияФедерального перечня учебников | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.11 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ,соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководитель центра дополнительного образования «Точка роста» | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров |
| 5.12 | Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированыметодические группы по всем направлениям | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функциональной грамотности. |  |  |  |
| 5.13 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально- технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиямобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 год | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих кадров |
| 5.14 | Проведение классных родительских собраний в 1-х-4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Родители (лица, их заменяющие) |
| 5.15 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение пообновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | На сайте образовательных организаций размещеныинформационные материалы |
| 6. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.1 | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль - март 2022 года | Отдел образования | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнемготовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» | В течение всего периода |  | На сайте БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» размещены общедоступныематериалы для разных участников образовательных отношений |