Приложение

к приказу отдела образования администрации Троснянского района

от _10___  октября 2023   №  302-Д___

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ»

в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам: - русский язык и литература: «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»; - математика: «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»; «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по математике»; - физика: «Система подготовки обучающихся к ГИА по физике»; 4) Биология: «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»; 5) химия: «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»; 6) география: «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»; 7) история и обществознание: «Система подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»; 8) информатика и ИКТ: «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»; 9) иностранный язык: «Современный урок иностранного языка»; «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка на современном этапе»; «Проектирование современного урока иностранного языка»; «Современные технологии развития коммуникативной компетенции учителя иностранных языков». |  | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «ИРО» |  | # Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 1.2. | Участие в курсах повышения квалификации для ОО с низкими результатами ГИА в 2023 году |  | В течение учебного года |  | # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 1.3. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  | Декабрь 2023 года – апрель 2024 года |  | # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 1.4. | Участие в собеседовании о проблемах, стоящих перед ОО, при подготовке к ГИА в 2024 году |  | По отдельному графику |  | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 1.5. | Участие в региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление качеством образования в ОО на основе результатов оценочных процедур» |  | октябрь 2024 года |  | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., |
| 1.6. | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; планирования системы подготовки выпускников к ГИА; заполнения бланков ответов выпускниками; анализа критериев оценивания работ; написание сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка). |  | В течение учебного года |  | # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 1.7. | Участие в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др.) ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур |  | В течение учебного года |  | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 1.8. | Участие в диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования |  | По отдельному плану проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований |  | # Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| 1.9. | Проведение профориентационной работы с выпускниками 9 классов |  | В течение учебного года |  | Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| # II. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование предложений по персональному составу: - муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА; - инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); - членов ГЭК: ГИА-9. - работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период |  |  | Сентябрь, октябрь 2023 года; декабрь 2023 года; март 2024 года; не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода; не позднее, чем за две недели до начала периода | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е. |
| 2.2. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам: - сроков и мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - регламента проведения итогового собеседования по русскому языку; - мест проведения итогового собеседования по русскому языку; - перепроверки итоговых собеседований по русскому языку |  |  | Декабрь 2023 года, январь 2024 года | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е, учителя-предметники, классные руководители |
| 2.3. | Информационно-разъяснительная работа по вопросам: -сроков и мест подачи заявлений для прохождения: ГИА-9; ГИА-11 |  |  | До 1 января 2024 года; до 1 декабря 2023 года | # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е, учителя-предметники, классные руководители |
| 2.4. | Ознакомление с памятками для участников ГИА, их родителей (законных представителей) |  |  | Февраль – апрель 2024 года | # Классные руководители # Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| 2.5. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) |  |  | Февраль-апрель, август 2023 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| # III. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ППЭ: - в основной период 2024 года. - в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года | ноябрь 2023 года-сентябрь 2024 года |  |  | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 3.3. | Оснащение ППЭ: - системой видеонаблюдения; - средствами подавления сигналов мобильной связи; - станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА-9; - лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике; - техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение») | ноябрь 2023 года; Февраль – июль 2023 года, |  |  |  |
| # IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в обучении лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку |  |  | Январь 2024 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 4.2. | Участие в обучении лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового сочинения (изложения) |  |  | Ноябрь 2023 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 4.3. | Участие в обучении лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |  |  |  |  |
| 4.3.1 | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне |  |  | Октябрь 2023 года- февраль 2024 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 4.3.2 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее — OB3); экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме |  |  | Март – май 2024 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 4.4. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий |  |  | По отдельному графику | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 4.5 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  | Апрель – май 2024 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
|  | V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в региональных вебинарах по учебным предметам и для руководителей ОО «Анализ результатов ГИА- 2023. Использование оценочных процедур в целях повышения качества образования». |  |  | Сентябрь 2023 - апрель 2024 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 5.2. | Участие в методических вебинарах для учителей-предметников «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА» |  |  | Сентябрь 2023 - апрель 2024 года | Учителя-предметники |
| 5.3. | Участие в заседаниях предметных секций региональных учебно-методических объединений по темам: для учителей-предметников: «Результаты ГИА по учебному предмету в 2023 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ-2024»; «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»; «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам»; для директоров, заместителей директоров: «Управление качеством образования на основе результатов ГИА». |  |  | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | Руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| # VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: выпускников ОО текущего года; лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому; лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы |  |  | Сентябрь 2023 года- февраль 2024 года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 6.2. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по математике |  | Ноябрь 2023 года; апрель 2024 года |  | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., руководитель ШМО Жидкова З.Н., учителя-предметники |
| 6.3. | # Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  |  | В течение учебного года | # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 6.3.2 | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | Март-май 2024 | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 6.4. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в ФЦТ |  |  | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 6.5. | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период; - в ГИА-11, ЕГЭ: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период |  |  | Не позднее, чем за две недели до даты проведения до 1 марта 2024 года; Не позднее, чем за две недели до даты начала дополнительного (сентябрьского) периода до 1 февраля 2024 года; Не позднее, чем за две недели до даты начала дополнительного (сентябрьского) периода | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| 6.6. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах |  |  | По единому расписанию | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 6.7. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах |  |  | По единому расписанию | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 6.8 | организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА |  |  | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА |  |  | В течение учебного года | Директор школы Ченская Е.И. Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| # VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. |  |  | По графику Рособрнадзора | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| 8.2. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтом РОО |  |  | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., ответственный за работу с сайтом Тришкина Л.Н. |
| 8.3. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году |  |  | Сентябрь 2023 года – август 2024 года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С., педагог-психолог Бутусова Т.А. |
| 8.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайте РОО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ |  |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., ответственный за работу с сайтом Тришкина Л.Н. |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайте РОО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., ответственный за работу с сайтом Тришкина Л.Н. |
| 8.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2024 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ) |  |  | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С.. |
| 8.7. | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 году |  |  | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е., педагоги-организаторы Кутенкова С.И., Демченкова Е.С. Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С. |
| 8.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  |  | В течение учебного года | Ответственный за работу с сайтом Тришкина Л.Н., учителя-предметники |
| 8.9. | Организация сопровождения психолого-педагогической поддержки участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, их родителей (законных представителей) |  |  | В течение учебного года | Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С., педагог-психолог Бутусова Т.А. |
| 8.10. | Организация работы районных ПMПK и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» |  |  | В течение учебного года | ППМС-центр, ОО |
| 8.11. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2024 году, в том числе: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА |  |  | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С., |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - мониторинг работы сайтов ОО; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» |  |  | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е Классные руководители Жидкова З.Н., Кононыхина Е.С., Ответственный за работу с сайтом Тришкина Л.Н., учителя-предметники |
| 9.2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе работников ППЭ |  |  | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 9.3. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы районных, школьных методических объединений; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО |  |  | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е Руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н. |
| X. Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году |  |  | Август 2024 года | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е |
| 10.2. | Анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» |  |  | Июль – август 2024 года | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е, учителя-предметники |
| 10.3. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА |  | Июль, август 2024 года |  | # Директор школы Ченская Е.И. # Заместитель директора по УВР Поликанова Ю.Е, # Руководители ШМО Кутенкова С.И., Жидкова З.Н.,учителя-предметники |