

**БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **«НИКОЛЬСКОЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

 Утверждаю:

 Директор БОУ ТР ОО

 «Никольская СОШ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.И.Ченская

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

 Приказ №\_\_\_\_\_ от 18.01.2023г.

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» структурном подразделении – дошкольной группе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие**  | **Срок**  | **Исполнитель**  | **Результат**  |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение**
 |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Январь, май и август | Руководитель рабочей группы  | Протоколы  |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Январь  | Рабочая группа, директор | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ООП дошкольной группы на соответствие требованиям ФОП ДО | Март  | Рабочая группа | Отчет  |
| Мониторинг образовательных потребностей(запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП дошкольной группы с учетом ФОП ДО | Апрель-май | Рабочая группа | Проект обновлённой ООП |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципальных уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Январь | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль  | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов дошкольной группы в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Февраль | Руководитель рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август  | Директор, руководитель рабочей группы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | Август | Директор | Устав образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Директор, руководитель рабочей группы | Приказ  |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов дошкольной группы в сфере образования | По необходимости | Директор, руководитель рабочей группы | Приказы |
| 1. **Кадровое обеспечение**
 |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март – май  | Секретарь рабочей группы | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март  | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО  | Апрель - май | Руководитель рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Январь - июнь | Директор, руководитель рабочей группы | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 1. **Методическое обеспечение**
 |
| Изучение особенностей и изменений новой ФОП ДО по сравнению с ООП ДО | Январь – март  | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Изучение рекомендаций по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации с учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДО  | Январь - февраль | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Анализ РППС групп в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДО, составление дорожной карты по обогащению РППС групп и кабинетов на 2023-2024 уч. год | Март - апрель | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Корректировка и дополнение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФОП ДО к новому 2023-2024 уч. году | Март - апрель | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФОП | Март - август | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО | Февраль - август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т.п. |
| Методическое сопровождение по организации РППС в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно- методических материалов в целях реализации ОП ДО | Июнь - июль | Члены рабочей группы | Методические материалы |
| 1. **Информационное обеспечение**
 |
| Провести родительские собрания, посвящённые применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы | Протоколы  |
| Разместить ФОП ДО на сайте дошкольной группы  | До 1 апреля | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года | Старший воспитатель. | Информационный стенд |