**ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 октября 2020 года N 645-р

[Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", минимальных индикаторов и показателей реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", предполагаемой сети центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"]**

(с изменениями на 15 декабря 2021 года)

(в ред. [Распоряжений Правительства Орловской области от 15.01.2021 N 20-р](https://docs.cntd.ru/document/571080158), [от 15.12.2021 N 804-р](https://docs.cntd.ru/document/578010690))

В целях реализации [указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"](https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3), в соответствии с паспортом федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование":

1. Определить Департамент образования Орловской области региональным координатором, ответственным за создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

2. Утвердить:

комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 году согласно приложению 1;

комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 - 2023 годах согласно приложению 2.

(п. 2 в ред. [Распоряжения Правительства Орловской области от 15.12.2021 N 804-р](https://docs.cntd.ru/document/578010690))

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
В.А.ТАРАСОВ

 **Приложение 1
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 16 октября 2020 г. N 645-р**

 **КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА" В 2021 ГОДУ**

(в ред. [Распоряжений Правительства Орловской области от 15.01.2021 N 20-р](https://docs.cntd.ru/document/571080158), [от 15.12.2021 N 804-р](https://docs.cntd.ru/document/578010690))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определены:1) ответственный за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее - центры "Точка роста") на территории Орловской области орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области (региональный координатор);2) комплекс мер по созданию и функционированию центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Распоряжение Правительства Орловской области | 27 ноября 2020 года |
| 2. | Утверждены:1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка роста";2) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров "Точка роста";3) типовое Положение о деятельности центров "Точка роста" на территории Орловской области;4) показатели деятельности центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Приказ Департамента образования Орловской области | 18 декабря 2020 года |
| 3. | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | Департамент образования Орловской области, федеральный оператор | Письмо федерального оператора, приказ Департамента образования Орловской области | Согласно отдельному графику |
| 4. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Департамент образования Орловской области | Соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря 2020 года, далее - по необходимости |
| 5. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Извещения о проведении закупок | 1 марта 2021 года |
| 6. | Проведено повышение квалификации сотрудников центров "Точка роста" по программам из реестра федерального оператора | Департамент образования Орловской области, федеральный оператор | Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа 2021 года |
| 7. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | Департамент образования Орловской области | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2021 года, далее - ежегодно |
| 8. | Начало работы центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2021 года |
| 9. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2021 года, далее - ежеквартально |

 **Приложение 2
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 16 октября 2020 г. N 645-р**

 **МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"**

Утратило силу. - [Распоряжение Правительства Орловской области от 15.01.2021 N 20-р](https://docs.cntd.ru/document/571080158).

 **Приложение 2
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 16 октября 2020 г. N 645-р**

 **КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА" В 2022 - 2023 ГОДАХ**

(введено [Распоряжением Правительства Орловской области от 15.12.2021 N 804-р](https://docs.cntd.ru/document/578010690))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждены:1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка роста";2) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров "Точка роста";3) типовое Положение о деятельности центров "Точка роста" на территории Орловской области;4) показатели деятельности центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Приказ Департамента образования Орловской области | 30 ноября 2021 года, далее - ежегодно |
| 2. | Сформирован и утвержден инфраструктурный лист | Департамент образования Орловской области, федеральный оператор | Письмо Департамента образования Орловской области федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта "Образование";письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта "Образование"; приказ Департамента образования Орловской области об утверждении инфраструктурного листа | Согласно отдельному графику |
| 3. | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центра "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Письмо Департамента образования Орловской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений;письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений;приказ Департамента образования Орловской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений | До 1 февраля 2022 года |
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | Не позднее 15 февраля 2022 года, далее - ежегодно |
| 5. | Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | По форме, определенной федеральным оператором | Не позднее 30 июня 2022 года, далее - ежегодно |
| 6. | Сформирован реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | Не позднее 25 августа 2022 года, далее - ежегодно |
| 7. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | Департамент образования Орловской области | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2022 года, далее - ежегодно |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Приказ Департамента образования Орловской области | Не позднее 25 августа 2022 года, далее - ежегодно |
| 9. | Начало работы центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации | 15 сентября 2022 года |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2022 года, далее - ежеквартально |
| 11. | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров "Точка роста" | Департамент образования Орловской области | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | В течение календарного года |

 **Приложение 3
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 16 октября 2020 г. N 645-р**

 **ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"**

Утратило силу. - [Распоряжение Правительства Орловской области от 15.01.2021 N 20-р](https://docs.cntd.ru/document/571080158).