Бюджетное общеобразовательное учреждение

Троснянского района Орловской области

«Никольская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от  «14» февраля  2025 года                                               №  __32___-Д

- Об утверждении  Дорожной карты

- реализации мер по ликвидации низких

- результатов обучения в 2025 году

- В соответствии с приказами   Департамента образования Орловской области от 10 января  2025 года № 8   «Об утверждении Дорожной карты реализации мер адресной поддержки  школ с низкими результатами обучения в 2025 году», отдела образования  администрации Троснянского района Орловской области от 16.01.2025г. №07  «Об  утверждении Дорожной карты реализации мер адресной поддержки школ с низкими результатами обучения в 2025 году» по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами, в целях перевода школы в эффективный режим работы и повышения образовательных результатов

п р и к а з ы в а ю:

- 1. Утвердить Дорожную карту реализации по ликвидации низких результатов обучения в 2025 году (Приложение 1).

- 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

- Директор школы: __________/Ченская Е.И./

проект

Приложение 1

к приказу  от «_14__» феваля_2025__г. №_32_-Д.

Дорожная карта реализации мер по ликвидации низких результатов обучения в 2025 году

| № п/п | Задачи/мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка Дорожной карты по ликвидации низких результатов обучения | Январь-февраль | ОО | Разработана школьная Дорожная карта и размещена на сайте ОУ |
| 2. | Усиление контроля деятельности ОО по организации подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике, учебным предметам по выбору | Январь-май | ОО | Организован контроль, оценено качество планов ОО по подготовке к ГИА на сайте ОО |
| 3. | Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями ОО: | Раз в месяц | ОО | Совещания проведены |
| 3.1. | «Анализ готовности ОО к проведению государственной итоговой аттестации (результаты репетиционных экзаменов, диагностических работ, итоговое сочинение, итоговое собеседование, претенденты на медаль, зоны риска)» | ОО | ОО | Совещание проведено |
| 3.2. | «Внешняя оценка эффективности реализации ОО образовательных программ по результатам государственной итоговой аттестации и ВПР» | В рамках реализации ВСОКО | ОО | Совещание проведено |
| 3.3. | «Контроль деятельности ОО по организации поддержки молодых педагогов, реализации программ наставничества педагогических работников» | ежеквартально | РОО | Программы поддержки молодых педагогов размещены на сайте ОО |
| 4. | Разработка программ перехода школы в эффективный режим работы | До 1марта | ОО | Программы перехода в эффективный режим работы разработаны, размещены на сайте ОО |
| 6. | Контроль деятельности членов рабочей группы разработке программы и реализации программы и реализации программ перехода школы в эффективный режим работы | март-декабрь 2025 года | ОО | Программы разработаны и размещены на сайте ОО |